## Tasks
Task Name | Task ID | Start Date | End Date | Progress | Parent Task | Category | Status
Requirements | T001 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 100 |  | Planning | Done
Basic Design | T002 | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 80 | T001 | Design | In progress
Detailed Design | T003 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 40 | T002 | Design | Review
Parts Selection | T004 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 60 | T001 | Sourcing | In progress
Parts Ordering | T005 | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 20 | T004 | Sourcing | To Do
Implementation | T006 | 2026-01-25 | 2026-02-07 | 0 | T003 | Build | To Do
Assembly | T007 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 0 | T005 | Assembly | To Do
Integration Test | T008 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 0 | T006 | Test | To Do
System Test | T009 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 0 | T008 | Test | To Do
Release | T010 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | T009 | Release | To Do
User Training | T011 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 0 | T002 | Ops | Review