## Sheet1
項目名 | タスク管理ID | 開始日 | 期限 | 進捗 | 親タスク | カテゴリ
基本設計 | T002 | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 80 | T001 | 設計
部材選定 | T004 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 60 | T001 | 調達
詳細設計 | T003 | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 40 | T002 | 設計
部材発注 | T005 | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 20 | T004 | 調達
実装 | T006 | 2026-01-25 | 2026-02-07 | 0 | T003 | 実装
組立 | T007 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 0 | T005 | 組立
統合テスト | T008 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 0 | T006 | 試験
システム試験 | T009 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 0 | T008 | 試験
ユーザ教育 | T011 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 0 | T002 | 運用
リリース | T010 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | T009 | リリース
要件定義 | T001 |  | 2026-01-09 | 100 |  | 企画